УТВЕРЖДЕН

приказом директора

МАОУ «Артинский лицей»

от 03.09.2015г. № 62-од

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Артинский лицей»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Создание в общеобразовательной организации рабочей группы по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | Ноябрь 2015 | Рабочая группа для разработки основных вопросов введения ФГОС образования детей с ОВЗ |
| 1.2 | Корректировка нормативно- правовой документации образовательной организации (далее – ОО) | Январь – март 2016 | Внесение изменений и дополнений в: - Устав ОО; - основную общеобразовательную программу; - должностные инструкции работников; - договор с родителями; - правила приёма обучающихся в ОО, в (пункты о правилах зачисления обучающихся с ОВЗ в общеобразовательные классы). Создание: - Положения о классе комбинированной направленности (в Положении отражено: организация коррекционной работы, обеспечение работы с детьми по разным образовательным маршрутам (программам); - Положения о нормах профессиональной этики педагогов. |
| 1.3 | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП) | Апрель 2016 | Наличие АООП МАОУ «Артинский лицей» |
| 1.4 | Проведение обследований по оценке готовности образовательной организации к введению ФГОС обучающихся с особыми возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) | Май 2016 | Аналитическая справка по результатам внутреннего самоаудита |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2.1 | Анализ кадровых ресурсов ОО на соответствие требованиям введения ФГОС образования для детей с ОВЗ | Ноябрь 2015 | Определение дефицита кадровых ресурсов при введении ФГОС образования для детей с ОВЗ |
| 2.2 | Организация методического сопровождения введения ФГОС образования детей с ОВЗ | Январь 2016 | Создание плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС образования детей с ОВЗ |
| 2.3 | Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников ОО | Февраль 2016 | Создание плана повышения квалификации педагогических работников ОО, подготовка тьюторов по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ |
| 2.4 | Прохождение курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение года | Подготовка педагогических и управленческих работников к введению ФГОС ОВЗ |
| 3 | Психолого-медико-педагогическое обеспечение |
| 3.1 | Разработка плана работы специалистов по работе с детьми с ОВЗ | Январь-февраль 2016 | План работы педагога-психолога, классного руководителя |
| 3.2 | Разработка и утверждение локального акта ОО, о порядке ведения и хранения индивидуальных карт учета динамики развития ребенка, доступа к содержащейся в ней информации | Февраль 2016 | Положение о порядке ведения и хранения индивидуальных карт учета динамики развития ребенка, доступа к содержащейся в ней информации |
| 3.3 | Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка на протяжении всего периода его обучения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, координатор по инклюзии, тьютор) | Постоянно | Ведение индивидуальных карт учета динамики развития детей в соответствии с локальным актом ОО |
| 3.4 | Организация медицинского обслуживания – сопровождение детей врачом-ортопедом и врачом-неврологом | Постоянно | План медицинского сопровождения |
| 3.5 | Организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны «внешних» социальных партнеров | Март-апрель 2016 | Найдены пути взаимодействия со специалистами других образовательных организаций для работы с детьми с ОВЗ |
| 3.6 | Разработка коррекционной программы как части общеобразовательной программы | Апрель-май 2016 | Предусмотрены занятия по коррекции двигательных и психических функций, занятия лечебной физкультурой – индивидуальные и групповые, в целях компенсации двигательного дефекта – массаж и др. |
| 3.7 | Организация внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, направленных на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ | Август 2016 | План воспитательной работы классного руководителя с указанием особенностей класса и особенностей организации внеучебных и внеклассных мероприятий |
| 3.8 | Организация деятельности специалистов в форме ПМП-консилиума ОО | Февраль-май 2016 | Возможность выявления, обследования, разработки индивидуальной образовательной программы |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение |
| 4.1 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам ОО, обеспечивающих введение ФГОС образования для детей с ОВЗ | Февраль 2016 | Положение |
| 5 | Материально-техническое обеспечение (создание специальных образовательных условий в образовательной организации по обучению и воспитанию детей с ОВЗ) |
| 5.1 | Обеспечение материально-технических, учебно-методических, информационных условий в соответствии с ФГОС образования детей с ОВЗ | Февраль-март 2016 | Определение необходимых ресурсов для осуществления обучения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС. Составление плана закупок по данному направлению: специальных учебников, учебных пособий; специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; создание доступной архитектурной среды; |
| 5.2 | Обеспечение доступной среды для детей с ОВЗ | Декабрь 2015 – март 2016 | Составление списка контингента будущих первоклассников, выявление их проблем со здоровьем с целью создания условий по данному направлению |
| 5.3 | Создание сенсорной комнаты для релаксации | Май-сентябрь 2016 | Обеспечение здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ |
| 5.4 | Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС образования детей с ОВЗ | Март-апрель 2016 | Изучение особенностей ФГОС образования детей с ОВЗ |
| 6 | Информационное обеспечение введения ФГОС образования детей с ОВЗ |
| 6.1 | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления в ОО по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | Май-сентябрь 2016 | Информированность участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ |
| 6.2 | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на сайте ОО. | В течение года |  |