**Отчет о деятельности МАОУ «Артинский лицей» - базовой площадки ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по теме: «Обеспечение эффективности государственно-общественного управления через создание независимой системы оценки качества работы образовательных организаций**

**и внедрение эффективного контракта»**

 **II квартал 2015 года.**

**Мероприятие ФЦПРО на 2014-2015г.:**

1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования

1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием

**Тема проекта: Общественно-профессиональная экспертиза деятельности образовательной организации как инструмент управления качеством образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Деятельность | Дата проведения | Планируемый результат, количественные показатели  | Фактический результат, количественные показатели | Отражение деятельности в СМИ и интернет (указать выходные данные публикации и привести интернет-ссылку) |
| 1. | Прохождение курсовой подготовки «Государственно-общественное управление как инструмент развития образовательной организации»на межвузовской площадке «Универсариум» | С 20 апреля 2015 по настоящий день  | **Цель** курсовой подготовки: изучение проблематики государственно-общественного управления (ГОУ) в образовательных организациях, осмысление задач и поиск эффективных решений организации ГОУ на основе осваиваемых методологических знаний о социальном управлении и мотивационном менеджменте с опорой на рефлексию сложившейся практики и опыта организации ГОУ в ОО.3 человека (Бугуева Ф.Ф., Кашина В.П., Ткачук Е.А.)  | В настоящий момент слушателями освоено 4 блока: 1 Проблематика сложившейся практики организации государственно-общественного управления в ОО 4 лекции2 Сущность и принципы организации государственно-общественного управления как социального управления 4 лекции3 Государственно-общественное управление в системе управления ОО 5 лекций4 Системно-деятельностный подход к пониманию смысловых и целевых ориентиров и ресурсно-технологического обеспечения эффективной деятельности государственно-общественного управления  | Выполнение задний по дистанционной форме обучения |
| 2 | Региональный конкурс разработок и конспектов уроков «Волшебный мир Чайковского» | Апрель 2014  | Внедрение образовательной робототехники в образовательную деятельность педагогов  | В конкурсе приняли участие 3 педагога., которые стали победителями в номинации «Методические разработки педагогов начального общего образования» | Информация о победителях конкурса размещена на сайте образовательной организации |
| 3.  | Очный тур Областного конкурса по использованию ИКТ технологий, интерактивных информационных средств, электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. | Апрель 2015  | Представление лучших практик по использованию ИКТ технологий  | Дипломы победителей в номинации «Образовательная робототехника» получилиКашина Галина Георгиевна и Бугрина Любовь Васильевна.Победителем в номинации «Современные средства обучения» сталБажин Александр Сергеевич | Информация о победителях конкурса размещена на сайте образовательной организации |
| 4 | Фестиваль «Образовательная робототехника - открывая будущее» | 25 апреля 2015 | **Цель:** общественная презентации реализации робототехнического направления в Свердловской области и «Центра Образовательной робототехники: от юного конструктора к талантливому инженеру» г. Красноуфимск  | Педагогами лицея был представлен мастер-класс «Интегрированный урок окружающего мира и музыки в 3 классе «Игры и игрушки. Детский альбом П.И. Чайковского» | Конструкт мастер-класса вошел в сборник ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 5.  | Стажировка педагогов-консультантов, тьюторов по направлению «ИКТ в образовательном процессе» | 30.01.2015-29.05.2015 | Подготовка педагогов-тюторов для внедрения образовательной робототехники в образовательную деятельность  | По программе было обучено 4 человека. В будущем учебном году планируется обучение педагогов Артинского городского округа педагогами-тьюторами БП | Все педагоги-тьюторы получили Свидетельств о прохождении курсовой подготовки ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 6. | Фестиваль «Образовательная робототехника - открывая будущее» | 16 мая 2015  | **Цель:** общественная презентации реализации робототехнического направления в Свердловской области и «Центра Образовательной робототехники: от юного конструктора к талантливому инженеру» г.Ревда  | Педагогами лицея был представлен мастер-класс «Робототехника в курсе естественно-научных дисциплин» | Конструкт мастер-класса вошел в сборник ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 7. | Подготовка отчетов и аналитических справок по итогам учебного года для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности МАОУ «Артинский лицей» | Июнь 2015 | **Цель:** подготовка пакета аналитических материалов для проведения общественно-профессиональной экспертизы | Систематизированы аналитические материалы по итогам деятельности образовательной организации за 2014 – 2015 учебный год | Аналитические материалы будут размещены на сайте образовательной организации. |
| 8 | Заседание Муниципального совета  | 19 июня 2015 | Утверждение состава комиссии по проведению общественно-профессиональной экспертизы деятельности МАОУ «Артинский лицей» за 2014 – 2015 учебный год. | Утвержден состав комиссии по проведению общественно-профессиональной экспертизы деятельности МАОУ «Артинский лицей» за 2014 – 2015 учебный год, рекомендована дата проведения экспертизы: 7-8 июля 2015 г. | Протокол заседания комиссии. |
| 9 | Проведение курсовой подготовки для воспитателей и руководящих работников дошкольных образовательных организаций «Проектирование образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДОО» | Июнь 2015  | **Цель программы:** обеспечить теоретическую и практическую готовность педагогических работников к проектированию и организации образовательного процесса в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | По программе обучается 31 человек | Для прохождения итоговой аттестации слушатели курсовой подготовки представляют фрагмент образовательной программы или фрагмент рабочей программы. |
| 10 | День открытых дверейдля воспитанников, родителей, педагогических работников дошкольных образовательных организаций п. Арти «ЛЕГО – фантазии». | 20 июня 2015  | **Цель:** создание условий для повышения интереса всех участников образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций (воспитанников, педагогов, родителей, руководителей ДОО) к Лего-технологиям; популяризация возможностей конструкторов ЛЕГО. | В мероприятии приняли участие 64 воспитанника дошкольных образовательных организаций, 44 родителя, 12 воспитателей, 4 руководителя ДОО и 2 специалиста Управления образования Администрации Артинского городского округа | Информация о мероприятии размещена на сайте образовательной организации, сайте Управления образования Администрации Артинского городского округа |
| 11 | Стажировка для воспитателей и руководящих работников дошкольных образовательных организаций «Проектирование образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДОО» | 24 июня 2015 | **Цель:** обеспечить практическую готовность педагогических работников к проектированию и организации образовательного процесса в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | В мероприятии приняли участие 31 слушатель курсовой подготовки. Было проведено 6 мастер-классов с использованием различных конструкторов Лего. | Все мастер-классы были проанализированы, заполнены карты анализа организации совместной образовательной деятельности с детьми. |

**Задачи и планируемые результаты на 3 квартал 2015 года:**

* **Задача:** провести общественно-профессиональную экспертизу деятельности МАОУ «Артинский лицей» за 2014 – 2015 учебный год;

**Планируемый результат:** апробация инструментария для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности МАОУ «Артинский лицей»;

**-** формирование компетентного сообщества общественных экспертов на территории Артинского ГО, Свердловской области;

**-** мотивированное заключение общественных экспертов, позволяющее внести коррективы в деятельность образовательной организации

* **Задача:** проанализировать, обобщить результаты общественно-профессиональной экспертизы.
* **Планируемый результат:** управленческие решения по оптимизации деятельности образовательной организации в соответствии с рекомендациями общественных экспертов
* **Задача:** сформировать годовой план работы образовательной организации с учетом результатов общественно-профессиональной экспертизы.

**Планируемый результат:** годовой план деятельности МАОУ «Артинский лицей» на 2015 – 2016 учебный год.

Руководитель базовой площадки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.Ф. Бугуева

Научный руководитель направления: \_\_\_\_\_\_\_\_**М.Л. Жигулина**

Научный куратор базовой площадки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Л.Бутина