**План совместных действий**

МАОУ «Артинский лицей» с пилотными площадками МКОУ АГО «Уфимская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ АГО «Верхне- Тиссинская основная общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятия 2.2. ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи / мероприятия** | **Дата** | **Ответственные** |
| 1. **Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания,**   **обмен опытом** | | | |
| 1.1 | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов в зависимости от дефицитов, затруднений. Определение актуальных методических проблем. Формирование запроса на содержание обучающих семинаров и образовательных событий. | Апрель-май 2017 | Административные команды ОО |
| 1.2 | Планирование обучающих семинаров, мастер-классов для педагогических и управленческих работников в соответствии с запросами пилотных площадок. | Июнь 2017 | БП – Артинский лицей |
| 1.3. | Комплексный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью определения зоны затруднений обучающихся, выявление дефицитов педагогов по предметам. Выявление общих проблемных зон, разработка мер рекомендательного или компенсаторного характера. | Сентябрь-октябрь 2017 | БП – Артинский лицей, пилотные площадки |
| 1.4 | Проведение семинаров, мастер-классов и открытых учебных занятий эффективных педагогов лицея по темам:  - «Использование современных педагогических технологий для реализации требований ФГОС общего образования»;  - «Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы»;  - «Результаты ВПР: над какими ошибками работать» | Ноябрь 2017  Февраль 2018  Апрель 2018 | БП – Артинский лицей |
| 1.5 | Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества (объединения). | 1 полугодие 2017-2018 уч.г. | БП – Артинский лицей |
| 1.6 | Создание мобильных групп педагогов по освоению современных педагогических технологий и подготовки к ГИА, планирование работы. | Ноябрь 2017 | БП – Артинский лицей, пилотные площадки |
| 1.7 | Проведение группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания:  - заседания кафедр и методических объединений учителей-предметников лицея по предъявлению опыта использования педагогических технологий с приглашением представителей пилотных площадок;  - педагогический совет с участием представителей мобильных групп пилотных площадок по теме «Лучшие практики применения современных педагогических технологий в образовательной деятельности в целях повышения качества образования». | Декабрь 2017  Январь 2018 | Руководители кафедр и МО  Руководитель БП |
| 1.8. | Предъявление опыта работы МАОУ «Артинский лицей» по теме «Формы сотрудничества базовой площадки и пилотных школ с низкими образовательными результатами по повышению качества образования» для педагогического сообщества Западного управленческого округа. | Декабрь 2017 | БП – Артинский лицей, пилотные площадки |
| 1.9. | Предъявление опыта МАОУ «Артинский лицей» - БП по повышению качества образования в рамках проведения Единого методического дня в Артинском городском округе с приглашением делегаций пилотных школ Ачитского ГО. | Март 2018 | Администрация и педагогический коллектив лицея |
| 1.10 | Проведение учителями пилотных площадок мероприятий по предъявлению собственного педагогического опыта в соответствии с профессиональными планами профессионального развития (мастер-классы, учебные и внеурочные занятия). | 2 полугодие 2017 – 2018 уч.г. | Руководители и учителя пилотных площадок |
| 1.11 | Отчет о деятельности мобильных групп, анализ эффективности плана совместных действий, планирование работы на новый учебный год. | Июнь 2018 | Административные команды ОО, тьюторы мобильных групп |
| 1. **Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов** | | | |
| 2.1 | Разработка и внедрение (совершенствование) внутришкольной системы оценки качества образования. | Август-сентябрь 2017 | Заместители директора по УР |
| 2.2 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и оценка индивидуального прогресса выпускников в ходе подготовки к ГИА. | В течение учебного года | Администрация пилотных площадок |
| 2.3 | Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворенности качеством образования. | Сентябрь-октябрь 2017 | Педагог-психолог, заместители директора по ВР |
| 2.4 | Разработка и подбор инструментария для проведения оценочных процедур в рамках выбранных направлений. | В течение учебного года | Администрации БП и пилотных площадок |
| 1. **Повышение учебной мотивации обучающихся** | | | |
| 3.1 | Совместное проведение консультаций обучающихся в рамках подготовки к ГИА (по графику) по предметам, в том числе с использование ДОТ. | В течение года | Учителя-предметники |
| 3.2 | Проведение диагностических контрольных работ для обучающихся 9 и 11 классов по русскому языку и математике по единым КИМам, анализ и обсуждение полученных результатов. | Декабрь 2017, март 2018 | Тьюторы мобильных групп по подготовке к ГИА |
| 3.3 | Участие обучающихся и педагогов пилотных площадок в работе муниципальной школы «Шаги к успеху» | Ноябрь 2017 | БП – Артинский лицей |
| 3.4 | Организация участия обучающихся лицея и пилотных площадок в научно-практических конференциях Артинского и Ачитского ГО, защите индивидуальных итоговых проектов выпускников 9-х классов лицея. | Декабрь 2017, январь 2018 | Администрации ОО |