**План совместных действий**

МАОУ «Артинский лицей» с пилотными площадками МКОУ АГО «Уфимская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ АГО «Верхне- Тиссинская основная общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятия 2.2. ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Задачи / мероприятия**  | **Дата**  | **Ответственные**  |
| 1. **Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания,**

**обмен опытом** |
| 1.1  | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов в зависимости от дефицитов, затруднений. Определение актуальных методических проблем. Формирование запроса на содержание обучающих семинаров и образовательных событий.  | Апрель-май 2017 | Административные команды ОО |
| 1.2  | Планирование обучающих семинаров, мастер-классов для педагогических и управленческих работников в соответствии с запросами пилотных площадок. | Июнь 2017 | БП – Артинский лицей |
| 1.3. | Комплексный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью определения зоны затруднений обучающихся, выявление дефицитов педагогов по предметам. Выявление общих проблемных зон, разработка мер рекомендательного или компенсаторного характера. | Сентябрь-октябрь 2017  | БП – Артинский лицей, пилотные площадки |
| 1.4  | Проведение семинаров, мастер-классов и открытых учебных занятий эффективных педагогов лицея по темам:- «Использование современных педагогических технологий для реализации требований ФГОС общего образования»;- «Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы»;- «Результаты ВПР: над какими ошибками работать» | Ноябрь 2017Февраль 2018 Апрель 2018  | БП – Артинский лицей |
| 1.5  | Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества (объединения).  | 1 полугодие 2017-2018 уч.г. | БП – Артинский лицей |
| 1.6  | Создание мобильных групп педагогов по освоению современных педагогических технологий и подготовки к ГИА, планирование работы.  | Ноябрь 2017  | БП – Артинский лицей, пилотные площадки |
| 1.7  | Проведение группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания:- заседания кафедр и методических объединений учителей-предметников лицея по предъявлению опыта использования педагогических технологий с приглашением представителей пилотных площадок;- педагогический совет с участием представителей мобильных групп пилотных площадок по теме «Лучшие практики применения современных педагогических технологий в образовательной деятельности в целях повышения качества образования». | Декабрь 2017Январь 2018  | Руководители кафедр и МОРуководитель БП |
| 1.8. | Предъявление опыта работы МАОУ «Артинский лицей» по теме «Формы сотрудничества базовой площадки и пилотных школ с низкими образовательными результатами по повышению качества образования» для педагогического сообщества Западного управленческого округа. | Декабрь 2017  | БП – Артинский лицей, пилотные площадки |
| 1.9. | Предъявление опыта МАОУ «Артинский лицей» - БП по повышению качества образования в рамках проведения Единого методического дня в Артинском городском округе с приглашением делегаций пилотных школ Ачитского ГО.  | Март 2018  | Администрация и педагогический коллектив лицея  |
| 1.10  | Проведение учителями пилотных площадок мероприятий по предъявлению собственного педагогического опыта в соответствии с профессиональными планами профессионального развития (мастер-классы, учебные и внеурочные занятия).  | 2 полугодие 2017 – 2018 уч.г. | Руководители и учителя пилотных площадок  |
| 1.11  | Отчет о деятельности мобильных групп, анализ эффективности плана совместных действий, планирование работы на новый учебный год.  | Июнь 2018  | Административные команды ОО, тьюторы мобильных групп |
| 1. **Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов**
 |
| 2.1  | Разработка и внедрение (совершенствование) внутришкольной системы оценки качества образования.  | Август-сентябрь 2017  | Заместители директора по УР |
| 2.2  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и оценка индивидуального прогресса выпускников в ходе подготовки к ГИА.  | В течение учебного года  | Администрация пилотных площадок  |
| 2.3  | Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворенности качеством образования.  | Сентябрь-октябрь 2017  | Педагог-психолог, заместители директора по ВР |
| 2.4  | Разработка и подбор инструментария для проведения оценочных процедур в рамках выбранных направлений. | В течение учебного года  | Администрации БП и пилотных площадок  |
| 1. **Повышение учебной мотивации обучающихся**
 |
| 3.1  | Совместное проведение консультаций обучающихся в рамках подготовки к ГИА (по графику) по предметам, в том числе с использование ДОТ.  | В течение года  | Учителя-предметники  |
| 3.2  | Проведение диагностических контрольных работ для обучающихся 9 и 11 классов по русскому языку и математике по единым КИМам, анализ и обсуждение полученных результатов.  | Декабрь 2017, март 2018  | Тьюторы мобильных групп по подготовке к ГИА |
| 3.3  | Участие обучающихся и педагогов пилотных площадок в работе муниципальной школы «Шаги к успеху» | Ноябрь 2017  | БП – Артинский лицей  |
| 3.4  | Организация участия обучающихся лицея и пилотных площадок в научно-практических конференциях Артинского и Ачитского ГО, защите индивидуальных итоговых проектов выпускников 9-х классов лицея. | Декабрь 2017, январь 2018  | Администрации ОО |